## Cronograma
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO FINAL

	PROYECTO		SISTEMA DE RFID

	AUTORES		Galimberti, Grosso, Kuo, Tántera.

						DIAGRAMA DE TIEMPOS DEL PROYECTO
Etapas del proyecto 2017					Inicio	Final	ENE					FEB					MAR					ABR					MAY					JUN					JUL					AGO					SEP					OCT					NOV					DIC
No.	Concepto				Inicia	Finaliza	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LECTURA DE PAPERS Y NORMAS					26-Feb-17	25-Mar-17
DOCUMENTACIÓN	Actividad 2				25-Mar-17	9-Apr-17
OBTENCIÓN DE CIRCUITO DE TESTEO DE FPGA	Actividad 3				25-Mar-17	2-Apr-17
ELABORACIÓN DE PCB	Actividad 4				2-Apr-17	20-May-17
TESTEO DE PCB	Actividad 5				18-Jun-17	25-Jun-17
DISEÑO DE MÁQUINA DE ESTADOS PARA LA COMUNICACIÓN	Actividad 6				2-Apr-17	10-Apr-17
PROGRAMACIÓN VERILOG Y SIMULACIONES	Actividad 7				18-Jun-17	18-Sep-17
TESTEO DE CHIPS	Actividad 8				10-Apr-17	12-May-17
MODIFICACIONES EN EL CHIP	Actividad 9				13-May-17	15-Jun-17
ENVIAR A FABRICAR	Actividad 10				15-Jun-17	18-Jun-17
PUBLICAR MODIFICACIONES DEL CHIP	Actividad 11				10-Aug-17	11-Aug-17
SOLDADO Y PRUEBA DE LA PLACA DE TESTEO					18-Jun-17	28-Jun-17
PRIMERAS PRUEBAS DE FPGA					18-Sep-17	30-Sep-17
PROGRAMACIÓN ARDUINO (READER)					18-Sep-17	5-Oct-17
DOCUMENTACIÓN (SIN PRUEBAS DE LABORATORIO)					30-Sep-17	15-Oct-17
PRUEBAS DEL SISTEMA					15-Oct-17	15-Nov-17
DOCUMENTACIÓN (CON PRUEBAS DE LABORATORIO)					15-Nov-17	22-Nov-17
AJUSTES DEL SISTEMA					22-Nov-17	5-Dec-17
PUBLICACIÓN FINAL					8-Dec-17	10-Dec-17